## Sheet1
No | Task | Decription | Status | PIC | Start Date | End Date | Note
1 | Phân tích yêu cầu |  | Start |  | 2024-01-27 | 2024-01-29
| Tìm hiểu yêu cầu bài toán | Hiểu rõ các chức năng cần thiết cho trang hệ thống bán sách, bao gồm việc quản lý sản phẩm, đặt hàng, thanh toán, và quản lý người dùng.vv |  |  | 2024-01-27 | 2024-01-28
| Lập bản mô tả yêu cầu | Tạo bản nháp ban đầu của yêu cầu, bao gồm các tính năng và yêu cầu dữ liệu cơ bản. |  | chinhlqqe170250 | 2024-01-29
| Xem xét và duyệt bản mô tả | Thực hiện đánh giá và sửa chữa bản nháp để đảm bảo rằng yêu cầu đã phản ánh đầy đủ nhu cầu của hệ thống.
| Hoàn thiện mô tả yêu cầu | Hoàn thiện và xác nhận yêu cầu bài toán sau khi đã được phê duyệt.
2 | Mô tả nghiệp vụ của hệ thống |  | Not Start |  | 2024-01-30 | 2024-02-01
| Tạo tài liệu mô tả nghiệp vụ | Mô tả cụ thể các nghiệp vụ như Quản lý Sách, Quản lý Người dùng, Xử lý Đơn đặt hàng, Thanh toán, Quản lý Tình trạng đơn hàng, Quản lý Danh mục sách... |  | doqtqe180117
| Xem xét và duyệt tài liệu | Xem xét lại tài liệu để đảm bảo rằng mọi nghiệp vụ được mô tả đầy đủ và chính xác.
| Hoàn thiện tài liệu mô tả nghiệp vụ | Hoàn thiện và xác nhận tài liệu mô tả nghiệp vụ.
3 | Mô hình ER của hệ thống |  | Not Start |  | 2024-02-02 | 2024-02-04
| Tạo mô hình thực thể-quan hệ (ER) | Thiết kế mô hình thực thể-quan hệ của cơ sở dữ liệu, bao gồm các thực thể như Sách, Người dùng, Đơn hàng, v.v. |  | hieuhhqe180067
| Xem xét và duyệt mô hình ER | Xác nhận rằng mô hình phản ánh chính xác yêu cầu của hệ thống.
| Hoàn thiện mô hình ER | Hoàn thiện mô hình sau khi đã được xác nhận.
4 | Mô hình quan hệ (chuyển từ mô hình ER) |  | Not Start |  | 2024-02-15 | 2024-02-18
| Tạo mô hình quan hệ từ mô hình ER | Chuyển đổi mô hình ER thành mô hình quan hệ, bao gồm các bảng, thuộc tính và mối quan hệ giữa chúng. |  | thangntqe180019
| Xem xét và duyệt mô hình quan hệ | Xác nhận tính hợp lý và chính xác của mô hình quan hệ.
| Hoàn thiện mô hình quan hệ | Hoàn thiện mô hình sau khi đã được xác nhận.
5 | Đặc tả yêu cầu dữ liệu (từ điển dữ liệu) |  | Not Start |  | 2024-02-19 | 2024-02-21
| Tạo từ điển dữ liệu | Tạo một từ điển dữ liệu chi tiết, mô tả các thuộc tính của mỗi bảng và quan hệ giữa chúng. |  | vietnhqe180058
| Xem xét và duyệt từ điển dữ liệu | Xem xét lại từ điển dữ liệu để đảm bảo rằng mọi thông tin cần thiết đã được bao gồm.
| Hoàn thiện từ điển dữ liệu | Hoàn thiện từ điển dữ liệu sau khi đã được duyệt.
6 | Danh sách các ràng buộc dữ liệu |  | Not Start |  | 2024-02-22 | 2024-02-24
| Tạo danh sách ràng buộc dữ liệu | Xác định và tạo các ràng buộc dữ liệu như ràng buộc duy nhất, ràng buộc khóa ngoại, v.v.
| Xem xét và duyệt danh sách ràng buộc dữ liệu | Kiểm tra lại các ràng buộc để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.
| Hoàn thiện danh sách ràng buộc dữ liệu | Hoàn thiện danh sách ràng buộc sau khi đã được kiểm tra.
7 | Cài đặt vật lý |  | Not Start |  | 2024-02-25 | 2024-03-03
| Thiết lập cơ sở dữ liệu | Xác định bảng dữ liệu như "Books," "Users," "Orders," "Categories," và "Authors."... Kết hợp các quan hệ giữa các bảng bằng cách sử dụng khóa chính và khóa ngoại. Chuẩn hóa dữ liệu để tránh trùng lặp và đảm bảo tính nhất quán.
| Tạo Cơ sở Dữ liệu | Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server để tạo cơ sở dữ liệu và bảng dữ liệu. Triển khai các chỉ thị SQL để tạo bảng, thêm ràng buộc, và xác định quy tắc tự động.
Các câu truy vấn cùng câu trả lời SQL tương ứng
| Tạo câu truy vấn | Viết các câu truy vấn SQL để truy vấn và cập nhật dữ liệu từ các bảng.
| Xem xét và duyệt các câu truy vấn | Kiểm tra lại các câu truy vấn để đảm bảo tính chính xác và hiệu suất.
| Hoàn thiện các câu truy vấn | Hoàn thiện các câu truy vấn sau khi đã được kiểm tra.
| Các trigger để cài đặt các ràng buộc phức tạp | Cài đặt trigger: Tạo các trigger để kiểm tra và xử lý các điều kiện phức tạp khi dữ liệu thay đổi.
| Các thủ tục và hàm để giải quyết nghiệp vụ | Viết các thủ tục và hàm để thực hiện các nghiệp vụ đặc biệt như tính tổng số lượng sách đã bán, tính toán tổng giá trị đơn hàng, v.v.
| File srcipt.sql | Tạo một tập tin script SQL để triển khai cấu trúc cơ sở dữ liệu và logic xử lý.
| Demo | Thực hiện một demo để xem xét và đánh giá tính năng của hệ thống.
8 | Kết luận | Tổng kết lại quá trình phát triển cơ sở dữ liệu và Đánh giá kết quả đạt được | Not Start |  | 2024-03-04 | 2024-03-05